采购需求
1.拟采购的标：黑龙江农业职业技术学院IEET工程及科技教育认证项目，即采购中华工程教育学会（IEET）工程及科技教育认证全流程辅导服务，服务对象为学院作物生产与经营管理专业。
2.技术要求
2.1项目背景
本项目属于学校双高建设任务9-3-7，任务内容为开展作物生产与经营管理专业国际认证，教育国际化是我国职业院校和专业适应经济全球化发展的现实要求，根本目的是为我国经济、社会发展培养国际化高技能人才，提升国际竞争力。专业建设应主动接轨国际先进职业教育体系，以国际化视野审视专业课程质量、标准和特色，形成具有国际影响的高质量专业标准、课程标准、教学资源。
在国际工程教育认证体系中，《悉尼协议》是针对3至4年学制工程技术教育的专业认证协议，其培养规格与我国高等职业教育（专科层次）较为匹配，倡导“以学生为中心、以成果为导向、持续改进”的理念。中华工程教育学会（IEET）为《悉尼协议》正式会员单位，也是其会员中唯一以中文语言形式执行认证工作的会员单位。
学院结合专业教学、教学质量保障与国际交流实际需求，依托IEET认证资源，启动IEET工程及科技教育认证工作，以国际认证为牵引推进作物生产与经营管理专业成果导向改造，补齐专业国际化质量标准短板。为规范、高效、合规推进项目建设，现面向市场公开征集认证辅导服务，明确采购需求如下。
2.2项目目标
本项目以“以学生为中心、以成果为导向、以佐证为依据、持续改善为目的”为认证理念，按照“认证申请—认证准备—周期性审查—证书取得—持续改善”的全流程组织实施，覆盖教育目标、学生、应届毕业生核心能力、课程及教学、教师、设备及空间、行政支持人力及经费、持续改善八个规范维度，帮助专业建立成果导向的教学质量管理体系，通过IEET周期性审查并取得认证证书，形成可量化、可佐证的人才培养质量证据链，提升师资队伍按国际规范开展教学管理的能力，支撑学院“双高”建设。
2.3项目内容、数量及要求：
	序号
	名称
	功能（要求）
	数量
	参数
	[bookmark: _GoBack]价格

	1
	认证申请阶段服务
	协助完成认证申请书编制与提交、认证规费缴纳、人才培养方案与课程地图提交及规范判定；指导成立外部咨询委员会；协助确认教育目标（培养目标）与毕业生核心能力（毕业要求）；指导设立Capstone课程并开展相关教学准备。
	1项
	
	

	2
	认证规范解读研习会
	组织认证规范解读研习，帮助受认证专业准确理解认证理念、认证规范及认证流程，为自评报告书编制和持续改进奠定基础。
	不少于3次
	
	

	3
	认证落地实操咨询会
	围绕自评报告书撰写、核心能力达成度评量、Capstone课程实施等提供实操指导，形成可落地的工作流程与改进意见。
	不少于3次
	
	

	4
	自评报告书编制辅导与缴交服务
	辅导受认证专业完成自评报告书撰写、胶装成册并提交，协助同步上传认证资料，开展信息交流与答疑反馈，保障材料规范、按期提交。
	1项
	
	

	5
	周期性审查执行服务
	协助对接IEET学会选派审查专家，提供执行审查流程及相关材料，协助完成行前准备、现场访评配合及离校意见回复。
	1项
	
	

	6
	认证流程语言保障
	在认证全流程中使用中文进行认证，保障认证工作语言体系一致、规范高效。
	全流程
	
	

	7
	认证成果取得及持续改善辅导
	辅导受认证专业通过IEET认证并取得周期性审查认证证书，提供持续改善阶段辅导服务。
	1项
	
	


3.征集说明
（1）本次征集主要征集供应商的服务参数及报价。供应商应结合项目实际与自身服务能力，在响应文件中填报各项服务对应的具体参数及报价；
（2）本次征集成果作为学院编制采购文件、开展采购活动及进行采购需求论证的参考，不构成采购承诺；
（3）潜在供应商可对采购需求的完整性、明确性提出意见建议。
